# Foundation Summary — Benjamín Vargas (Business Analyst)

Oct 15, 2026 · Separa lo vigente al cierre de Fundamentos de los cambios posteriores.

DSDM fija tiempo, costo y calidad al cierre de Fundamentos (Agile Business Consortium, s.f.-b). Fundamentos ya pasó en el calendario, por lo que este resumen se construye con los documentos vigentes y distingue los cambios posteriores.

## 1. Resumen por producto

| Producto | Resumen | Documento completo / estado |
| --- | --- | --- |
| Business Case | Reducir pérdidas y mejorar el control del pañol de Duoc UC San Bernardo; hoy el registro es en Excel y pizarra. | Business Case (Iván Peña) |
| Lista Priorizada de Requerimientos | Prioridad MoSCoW por requerimiento (módulos DSH, PRE, ALE, INV, NFR, CAT, USR). | Requerimientos_Preliminares_5.xlsx y Jira (CPDS) |
| Solution Architecture Definition | Django 5.2 con plantillas en servidor, PostgreSQL, Celery + Redis, Docker Compose y Nginx; despliegue en Azure. | Solution Architecture Definition (revisión técnica: Matías) |
| Enfoque de desarrollo | Stack confirmado y reemplazo de Angular por plantillas Django para no depender de una sola persona. | Definición de Tecnologías (hecho) |
| Delivery Plan | EDT orientada a entregables: 11 entregables y 43 paquetes con MoSCoW al 10-09-2026, ejecutados en timeboxes de 15 días. | EDT del 10-09, Carta Gantt y Timebox Plan |
| Enfoque de gestión | DSDM con MoSCoW; roles asignados; timeboxes de 15 días (inicio, investigación, refinamiento, consolidación y cierre); cambios de alcance evaluados con MoSCoW; seguimiento en Jira (CPDS). | Management Approach Definition (Iker) |

## 2. Priorización MoSCoW de la línea base (EDT del 10-09-2026)

| Prioridad | Paquetes |
| --- | --- |
| Must | 28 |
| Should | 14 |
| Could | 1 |
| Total | 43 |

Al 05-10 la EDT suma 59 paquetes (41 Must, 16 Should, 2 Could): 16 fueron agregados después de la línea base.

## 3. Tiempo, costo y calidad

| Dimensión | Valor fijado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Tiempo | Carta Gantt 2025-2: 18 semanas, Demo Day en la semana 18. | En la reunión con pañol se consideraron 12 semanas efectivas de trabajo, con entrega en la semana 16. |
| Costo | Horas del equipo; infraestructura con el crédito de Azure for Students (hasta 23-09-2027). | Se declara sobre horas del equipo y crédito de nube. |
| Calidad | 1347 pruebas automatizadas y requerimientos no funcionales (NFR) de la Lista Priorizada. | Criterios de aceptación formales por timebox, definidos en el Timebox Plan. |

## 4. Cambios posteriores a Fundamentos

| Cambio | Qué cambió | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Alta unificada (30-09-2026) | Formulario único de alta; menú simplificado en Inventario; el turno sale de las pantallas. | Pañol encontró tedioso crear un tipo y luego ir a activos, kits o fungibles. |
| Préstamo con cabecera y líneas | Un préstamo pasa de una fila por elemento a cabecera + líneas. | Permitir un carrito multi-categoría. |
| Despliegue en Azure | Azure for Students en lugar de Raspberry Pi 3 B+ (la Raspberry queda como respaldo de BD). | Decisión vigente de despliegue. |
| Alcance sin hardware | Se excluyen RFID, GPS y beacons; la ubicación se registra por sectores. | Restricciones de tiempo del proyecto. |

## 5. Decisión de continuar

La decisión de continuar corresponde al Business Sponsor y al Business Visionary, con la revisión de la profesora.

## 6. Revisiones

- Business Case (Iván), Management Approach Definition (Iker) y aprobación técnica de la arquitectura (Matías).

- Revisión del Business Sponsor, del Business Visionary y de la profesora.

## Referencias

Agile Business Consortium. (s.f.-b). Chapter 3: Philosophy and fundamentals. En The DSDM Agile Project Framework. https://www.agilebusiness.org/page/ProjectFramework_03_PhilosophyFundamentals