# Project Review Report — Benjamín Vargas (Business Analyst)

Oct 15, 2026 · Revisión: Iker (Project Manager)

Un solo documento al que se agrega una sección por incremento cerrado. Los incrementos corresponden a los timeboxes de 15 días del Timebox Plan y se documentan con los registros de revisión y los estados de la EDT.

## 1. Incrementos

| Timebox | Periodo | Estado |
| --- | --- | --- |
| A | Hasta el 10-09-2026 | Cerrado: revisión tipo Refinement del 10-09 y validación con pañol |
| B | Desde el 11-09-2026 (incluye el replanteo del 30-09) | En curso: informe técnico preliminar (12-09) y estado de la EDT al 05-10 |

## 2. Timebox A (hasta el 10-09-2026)

### Entregado frente a lo planificado

La EDT del 10-09 tiene 43 paquetes. Estado a esa fecha:

| Estado | Paquetes |
| --- | --- |
| Completado | 8 |
| Validado por pañol | 7 |
| En desarrollo | 5 |
| Parcial | 2 |
| Pendiente | 21 |

El Informe Técnico preliminar del 12-09 reporta 8 de 11 entregables de la EDT completados; la unidad (entregables y no paquetes) difiere de la tabla anterior.

### Retroalimentación de pañol

Pañol validó 7 paquetes el 10-09 en la revisión tipo Refinement: categorías, atributos dinámicos y formatos de empaque; ingreso masivo de activos y fungibles; kits con manifiesto; e historial unificado por unidad de activo. Al usar el inventario, encontró tedioso crear un tipo de elemento y luego ir a activos, kits o fungibles.

### Pendiente al cierre

La disposición formal de lo no terminado (siguiente timebox, reprogramar o descartar) se registra en el Timebox Review Record.

## 3. Timebox B (desde el 11-09-2026, en curso)

### Entregado frente a lo planificado

Al 05-10 la EDT tiene 59 paquetes (43 de la línea base y 16 agregados). Al menos 31 figuran como completados. Entre los avances de la línea base:

- Préstamos con cabecera y líneas (6.1 y 6.2) completados.

- Observación obligatoria al marcar dañado o perdido (8.1) y alerta por campanita y correo (8.3) completadas.

- Historial de actividad con exportación a Excel (4.4) construido.

- Usuarios y roles (9.1 y 9.2) completados; matriz de permisos pendiente.

- Informe técnico preliminar entregado el 12-09 (11.2); primer registro de revisión hecho el 10-09 (11.5).

### Retroalimentación de pañol (reunión del 30-09)

- Crear un tipo y luego ir a activos, kits o fungibles resultó tedioso: se replanteó con la alta unificada (formulario único, menú simplificado).

- El turno sale de las pantallas y queda solo en historial y actividad del día (6.3 replanteado).

- La categoría pasa a ser opcional y los atributos se asocian al elemento.

### Pendiente al cierre

- Alta unificada: en curso (3.6), pendiente de revisión visual y feedback de pañol; etapa 7 pendiente (6.8).

- Seguridad: hashes SRI y redirección abierta pendientes antes de producción; Redis real en QA.

- Capacitación (11.3) y documentación de cierre (11.4) pendientes.

- En confirmación con pañol: 5.1, 5.2, 8.2 y 6.4; 11.1 (cuantificación económica y factibilidad legal).

## 4. Aprendizajes de la retrospectiva

Se registrará tras la retrospectiva del equipo sobre los incrementos cerrados.

## 5. Beneficios logrados

No aplica aún: requieren uso real del sistema por los encargados.

## 6. Revisión

Revisión de Iker como Project Manager.