Management Approach Definition

Definición del Enfoque de Gestión · Control de Pañol

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Control de Bodega, Pañoles y Detección de Activos por Geolocalización (nombre visible: Control de Pañol) |
| Entidad solicitante | Duoc UC San Bernardo |
| Metodología | DSDM (Dynamic Systems Development Method) con priorización MoSCoW |
| Responsable del artefacto | Iker Justo Vergara (Project Manager / Team Leader) |
| Revisión | Mallen Gonzales (DSDM Coach) |
| Versión y fecha | Borrador v0.1 · 12-10-2026 |
| Estado | Parcial: pendiente identificar al Business Sponsor y confirmar reuniones, canales y reportes (ver sección 9) |

# 1. Propósito

Este documento describe cómo se gestiona el proyecto Control de Pañol: quién cumple cada rol, cómo se planifica, cómo participan los interesados, qué reuniones y reportes existen y cómo se muestra el avance. En DSDM, el Management Approach Definition se esboza en Factibilidad y queda como línea base al cierre de Fundamentos (Agile Business Consortium, s.f.-e).

Todo lo que figura aquí proviene de los documentos del proyecto y de las decisiones del 10-10. Lo que no tiene evidencia se marca como por confirmar o vacante, y se reúne en la sección 9.

# 2. Organización del proyecto

La asignación recoge las decisiones del 10-10: la profesora queda solo como DSDM Coach, Iker asume Project Manager junto con Team Leader y el Business Visionary será uno de los encargados de pañol. DSDM permite que una persona tenga varios roles, salvo Business Sponsor y Business Visionary, que recaen cada uno en una sola persona (Agile Business Consortium, s.f.-d).

| Rol DSDM | Persona | Responsabilidad en la gestión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Sponsor | Por identificar | Dueño del Business Case y del presupuesto; último punto de escalamiento | Vacante |
| Business Visionary | Josefa o Rodolfo (por acordar cuál) | Define la visión, aprueba cambios de alto nivel y acepta los entregables al cierre de cada timebox | Por definir |
| Technical Coordinator | Matías Molina | Controla la arquitectura y los estándares técnicos; aprueba la solución como técnicamente apta | Asignado |
| Project Manager | Iker Justo Vergara | Planificación de alto nivel, Delivery Plan, riesgos e issues, comunicación con la gobernanza | Por confirmar |
| Team Leader | Iker Justo Vergara | Líder servidor; facilita stand-ups, revisiones y retrospectivas; riesgos a nivel de timebox | Asignado |
| Business Analyst | Iván Peña y Benjamín Vargas | Mantienen la lista priorizada de requerimientos y modelan procesos | Asignado |
| Business Ambassador | Josefa y Rodolfo (encargados de pañol, jornada diurna y vespertina) | Toman las decisiones de negocio del día a día y organizan las pruebas de aceptación | Asignado |
| Solution Developer | Matías Molina e Iker Justo Vergara | Construyen los incrementos y prueban su propio trabajo | Asignado |
| Solution Tester | Iván Peña y Benjamín Vargas | Diseñan y ejecutan pruebas técnicas y reportan resultados | Asignado |
| DSDM Coach | Mallen Gonzales (profesora) | Evalúa hitos y orienta la aplicación de DSDM; no planifica ni gestiona riesgos del proyecto | Asignado |
| Business Advisor, Technical Advisor y Workshop Facilitator | Sin definir | Designar o declarar no aplicables (ver sección 9) | Vacante |

Iker deja de figurar como Business Ambassador, porque ese rol corresponde a un representante del negocio. DSDM indica que en proyectos pequeños es común que una persona sea Project Manager y Team Leader a la vez.

## 2.1 Business Sponsor: rol vacante

Ni la profesora ni los encargados calzan con este rol: los encargados, por ejemplo, justifican compras y reparaciones ante su jefatura, es decir, no aprueban presupuesto. Mientras no se identifique a la persona, el rol se declara vacante y se registra como riesgo (R1), con la jefatura del pañol como candidata por validar. Pasos para identificarla:

- Preguntar a la profesora quién inscribió la ficha en la parrilla de proyectos 2025-2. La ficha nombra a "Duoc UC San Bernardo" como entidad solicitante, no a una persona.

- Preguntar a Josefa y Rodolfo quién es su jefatura directa y quién aprueba las compras, reemplazos y reparaciones del pañol.

- Hacer tres preguntas de control a cada candidato: ¿puede asignar recursos (tiempo de los encargados, servidor, permisos institucionales)?, ¿puede resolver un conflicto de prioridades? y ¿decide si el sistema se usa oficialmente después del Demo Day? Quien cumpla las tres es el Business Sponsor.

- Si el CITT solo canaliza fichas y organiza el Demo Day, su rol es de gobernanza académica y no de Sponsor. Si una persona del CITT pidió el sistema y puede asignar recursos, sí puede serlo.

# 3. Planificación

## 3.1 Restricciones y priorización

DSDM fija tiempo, costo y calidad al cierre de Fundamentos y deja el alcance como variable. La calidad no se transa. El alcance se gestiona con MoSCoW: los Must no deberían superar cerca del 60 % del esfuerzo y los Could, cerca del 20 %, que sirven de contingencia (Agile Business Consortium, s.f.-f). Hoy MoSCoW está aplicado en la EDT y en Jira; falta registrar la proporción real de esfuerzo.

Plazo: la Carta Gantt tiene 18 semanas, con Demo Day en la semana 18. En la reunión de la semana 3 se habló de 12 semanas efectivas y entrega en la semana 16. Este punto está por confirmar con la profesora (R2).

## 3.2 Ciclo de vida

| Fase DSDM | Equivalencia en el proyecto | Semanas (Gantt) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-Proyecto | Asignación de la ficha y formación del equipo | 1–2 | Disponible |
| Factibilidad | Análisis de factibilidad | 3–4 | Disponible |
| Fundamentos | Definición de requerimientos, tecnologías y EDT | 4–5 | Parcial (falta Foundation Summary) |
| Desarrollo Evolutivo | Diseño, desarrollo y pruebas en incrementos de 15 días | 6–14 | En curso |
| Despliegue | Puesta en Azure, UAT y capacitación | 13–14 | En curso |
| Post-Proyecto | Evaluación de beneficios | Después del Demo Day | Pendiente |

## 3.3 Delivery Plan y timeboxes

El Delivery Plan se apoya en la EDT orientada a entregables del 10-09-2026: 11 entregables de nivel 1, equivalentes a incrementos o timeboxes DSDM, y un entregable 12 de Despliegue agregado después. Cada paquete de trabajo es una Feature en Jira y lleva prioridad MoSCoW. El estado de la EDT se actualiza en cada entrega de avance.

El ritmo acordado con pañol en la semana 3 es de entregas de avance cada 15 días (del orden de 4 incrementos; en la reunión se habló de entre 4 y 6), con consultas puntuales entre medio. DSDM recomienda timeboxes de 2 a 4 semanas (Agile Business Consortium, s.f.-a), por lo que el ritmo calza. Cada timebox de 15 días sigue esta estructura:

| Etapa | Qué se hace | Referencia de duración |
| --- | --- | --- |
| Inicio (Kick-off) | Acordar objetivos y criterios de aceptación; revisar disponibilidad y dependencias | 1–3 h |
| Investigación | Aclarar requerimientos y criterios; wireframes y consultas a pañol | 10–20 % del timebox |
| Refinamiento | Construir y probar lo prioritario; demostración al negocio | 60–80 % del timebox |
| Consolidación | Cerrar acciones y pruebas finales; lo que no cumple vuelve a la lista priorizada | 10–20 % del timebox |
| Cierre (Close-out) | Aceptación formal por el Business Visionary y el Technical Coordinator; decisión sobre lo no terminado (siguiente timebox, reprogramar o descartar); retrospectiva breve | 1–3 h |

Falta documentar el Timebox Plan de cada timebox (hoy vive en subtareas de Jira) y numerar y fechar los timeboxes de 15 días ejecutados desde la semana 6.

## 3.4 Hitos académicos

Las Evaluaciones Parciales 1, 2 y 3, el UAT (semana 13) y el Demo Day (semana 18) no son eventos DSDM, pero funcionan como puntos de control externos y están fijos en la Carta Gantt. El plan de entregas se ordena para llegar a cada uno con algo validado.

# 4. Involucramiento de interesados

| Interesado | Rol en el proyecto | Cómo se involucra |
| --- | --- | --- |
| Josefa y Rodolfo (encargados de pañol) | Business Ambassadors; uno de ellos será Business Visionary | Validan incrementos y proponen cambios (reuniones del 10-09 y 30-09). Reciben la lista de funcionalidades para revisarla y priorizarla. Están en pañol durante el día y en jornada vespertina; si no se les encuentra, se avisa a la profesora para ubicarlos. |
| Mallen Gonzales (profesora) | DSDM Coach | Evalúa hitos y orienta DSDM. En la reunión de la semana 3 indicó que las reuniones con pañol influyen en la evaluación, por lo que deben quedar registradas. |
| Duoc UC San Bernardo | Entidad solicitante | Origen de la ficha; el Business Sponsor se identifica desde aquí (sección 2.1). |
| Docentes usuarios del portal | Usuarios finales | Piden material para sus cursos desde el portal docente. Candidato a Business Advisor por validar. |
| Servicios Digitales | Soporte institucional | Fue consultado por pañol sin resultado al intentar llevar su sistema a la nube. Candidato a Technical Advisor por validar, junto con quien mantenga el sistema tras el Demo Day. |
| CITT | Gobernanza académica | Participa en el Demo Day ante empresas y autoridades. |

# 5. Reuniones, canales y reportes

## 5.1 Instancias de comunicación

| Instancia | Propósito | Frecuencia | Registro | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrega de avance con pañol | Mostrar el incremento y recibir retroalimentación | Cada 15 días | Timebox Review Record | Parcial: un registro (10-09) |
| Consultas entre entregas | Resolver dudas puntuales con los encargados | Según necesidad | Sin registro | Por confirmar |
| Taller facilitado | Levantar o decidir con pañol (ej.: replanteo del 30-09) | Puntual | Acta o minuta | Parcial: sin facilitador designado |
| Stand-up diario | Avance, bloqueos y re-planificación; facilita el Team Leader | Máx. 15 min | Sin registro | Por confirmar si se hace |
| Retrospectiva | Aprender del timebox y definir mejoras | Al cierre de cada timebox | Dentro del Timebox Review Record | Por confirmar si se hace |
| Revisión con la profesora | Orientar la aplicación de DSDM y revisar hitos | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |

## 5.2 Canales y herramientas

- Jira (proyecto CPDS): Epic → Feature → Subtask, con labels MoSCoW. Es la fuente del plan y del avance.

- Repositorio: ramas matias/feature/<x> y matias/fix/<x> desde main; pruebas automatizadas antes de fusionar; sin push, merge, migrate ni reescritura de historial sin aprobación.

- Correo: con pañol y la profesora, a partir de los correos intercambiados en la reunión de la semana 3.

- Canales del equipo (mensajería y frecuencia de reuniones internas): por confirmar.

## 5.3 Reportes y registros

| Reporte | Contenido | Cuándo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado de la EDT | Estado por paquete de trabajo con MoSCoW | En cada entrega de avance | Disponible |
| Timebox Review Record | Retroalimentación, logros y decisiones sobre lo no terminado | Al cierre de cada timebox | Parcial (falta desde el segundo timebox) |
| Project Review Report | Retroalimentación de la entrega, aprendizajes y beneficios logrados | Al cierre de cada incremento | Falta (el Informe Técnico del 12-09 aporta insumos) |
| Informes de evaluación parcial | Informe técnico y documentación para la profesora | Según la Carta Gantt | Disponible el preliminar (12-09) |

# 6. Control de cambios y calidad

- Los cambios de alcance se evalúan con MoSCoW: lo nuevo entra a la lista priorizada y desplaza o posterga lo de menor prioridad, sin mover fechas.

- Los cambios de alto nivel los aprueba el Business Visionary; los técnicos, el Technical Coordinator.

- Ejemplos ya absorbidos sin mover hitos: el replanteo del 30-09 (formulario único de alta) y el cambio de Loan a cabecera más líneas.

- El alcance es solo software: se excluye el hardware de geolocalización (RFID, GPS y beacons). Este ajuste respecto de la ficha original debe quedar escrito en los Términos de Referencia.

- La calidad se acuerda antes de desarrollar. Hoy hay 1347 pruebas automatizadas; faltan criterios de aceptación formales por timebox.

# 7. Riesgos e issues

El Project Manager mantiene este registro y el Team Leader gestiona los riesgos a nivel de timebox.

| ID | Riesgo o issue | Efecto | Respuesta propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Business Sponsor sin identificar | No hay dueño del Business Case ni punto de escalamiento | Aplicar los pasos de la sección 2.1; mientras tanto, rol vacante con la jefatura del pañol como candidata por validar |
| R2 | Plazo efectivo incierto (18 vs 12 semanas) | El Delivery Plan podría quedar desfasado | Confirmar con la profesora; proteger los Must y usar los Could como contingencia |
| R3 | Pendientes de seguridad antes de producción: SRI en CDN, CSRFCOOKIEHTTPONLY y redirección abierta (packageformatcreate) | No se puede desplegar con calidad aceptable | Cerrarlos como Must antes de cualquier despliegue |
| R4 | Disponibilidad de los encargados: son dos personas en turnos distintos | Validaciones tardías o sin respuesta | Consultas por canales directos y aviso a la profesora si no se les encuentra; acordar quién es Business Visionary |
| R5 | Mantención del sistema después del Demo Day sin responsable | El sistema podría quedar sin soporte | Definir el Technical Advisor y quién opera el sistema |
| R6 | Factibilidad legal abierta (políticas institucionales de datos y Ley 21.719) | Posible incumplimiento en producción | Levantar las políticas con la institución y registrarlo en la factibilidad |
| R7 | Matriz de permisos por rol sin cerrar (5 roles definidos) | Control de acceso incompleto | Cerrarla con pañol en el próximo timebox |
| R8 | Registros formales insuficientes (stand-ups, Timebox Plan, Timebox Review Records) | Menos visibilidad del control y riesgo para la evaluación; en años anteriores el proyecto no tuvo continuidad | Registrar cada entrega de avance y cierre de timebox |

# 8. Cómo se demuestra el control

El avance se mide por productos entregados y no por horas trabajadas. En concreto: el tablero de Jira con labels MoSCoW, la EDT con estado por paquete, los Timebox Review Records y el Project Review Report al cierre de cada incremento. Para cerrar este principio falta tener los registros desde el segundo timebox (Agile Business Consortium, s.f.-e).

# 9. Información faltante y por confirmar

Ninguno de estos puntos se puede suponer desde el contexto actual.

- Identificar al Business Sponsor (sección 2.1).

- Acordar con Josefa y Rodolfo cuál de los dos es el Business Visionary.

- Confirmar con Iker que asume Project Manager además de Team Leader.

- Business Advisor, Technical Advisor y Workshop Facilitator: designar o declarar no aplicables. Opciones por validar: un docente que use el portal como Business Advisor; Servicios Digitales o quien mantenga el sistema como Technical Advisor; un integrante que no participe en la decisión del taller, o la profesora, como Workshop Facilitator.

- Frecuencia real de reuniones del equipo y con pañol, y canales usados.

- Si el equipo hace stand-ups y retrospectivas, con qué frecuencia y dónde quedan registrados.

- Número y fechas de cada timebox de 15 días ejecutado desde la semana 6, para el Timebox Plan y el Timebox Review Record.

- Plazo efectivo: 18 semanas con Demo Day en la semana 18, o 12 semanas efectivas con entrega en la semana 16.

- Periodicidad de la revisión con la profesora como DSDM Coach.

# Referencias

Agile Business Consortium. (s.f.-a). Chapter 13: Timeboxing. En The DSDM Agile Project Framework. https://www.agilebusiness.org/page/ProjectFramework_13_Timeboxing

Agile Business Consortium. (s.f.-d). Chapter 7: Roles and responsibilities. En The DSDM Agile Project Framework. https://www.agilebusiness.org/page/ProjectFramework_07_RolesResponsibilities

Agile Business Consortium. (s.f.-e). Chapter 8: Products. En The DSDM Agile Project Framework. https://www.agilebusiness.org/page/ProjectFramework_08_Product

Agile Business Consortium. (s.f.-f). MoSCoW prioritisation. En The DSDM Agile Project Framework. https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html