Timebox Plan

Plan de Timebox · Control de Pañol

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Control de Bodega, Pañoles y Detección de Activos por Geolocalización (Control de Pañol) |
| Responsable del artefacto | Iker Justo Vergara (Project Manager / Team Leader) |
| Participan | Business Ambassadors (Josefa y Rodolfo), Technical Coordinator (Matías Molina), Business Analysts y Solution Testers (Iván Peña y Benjamín Vargas) |
| Versión y fecha | Borrador v0.1 · 12-10-2026 |
| Estado | Borrador: antes no existía el documento (el plan vivía en subtareas de Jira). Falta confirmar el calendario de timeboxes. |

# 1. Propósito

El Timebox Plan define, para cada timebox, los entregables, las actividades y los responsables, y se elabora al inicio de cada uno (Agile Business Consortium, s.f.-e). Este documento reúne el calendario de timeboxes del proyecto y el plan del timebox en curso, que hasta ahora estaba repartido en Jira.

Lo que no tiene evidencia en los documentos del proyecto se marca como por confirmar o por asignar. Las propuestas de contenido de esta versión salen del estado de la EDT al 05-10 y deben validarlas los Business Ambassadors.

# 2. Calendario de timeboxes

El ritmo acordado con pañol es de entregas de avance cada 15 días. DSDM recomienda timeboxes de 2 a 4 semanas (Agile Business Consortium, s.f.-a). Entre las semanas 6 y 14 de la Carta Gantt caben cerca de 4 timeboxes de 15 días. El número y las fechas exactas de los ya ejecutados están por confirmar.

| Timebox | Periodo | Contenido (según EDT) | Hito académico asociado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A (N° por confirmar) | Por confirmar; revisión Refinement el 10-09 | Fundamentos, categorización y tipos, registro e ingreso, trazabilidad e historial (EDT 1 a 4) | Evaluación Parcial 1 (semana 5) | Cerrado; registro parcial (10-09) |
| B (N° por confirmar) | Por confirmar; incluye el replanteo del 30-09 | Ubicaciones, préstamos y devoluciones, portal docente, usuarios y roles, notificaciones, dashboard; alta unificada | Evaluación Parcial 2: MVP (semana 10) | En curso |
| C (por planificar) | Por confirmar | Dashboard y reportes pendientes (7.2 a 7.4), seguridad, responsividad, manual y capacitación | UAT (semana 13) | Por planificar |
| D (por planificar) | Por confirmar | Ajustes finales, versión final del producto y despliegue en producción | Versión final (semana 14); Demo Day (semana 18) | Por planificar |

Hitos de la Carta Gantt posteriores: ensayos de presentación (semana 15), ensayo general (semana 16), presentación pre-Demo Day (semana 17, Evaluación Parcial 3) y Demo Day (semana 18). Queda por confirmar el plazo efectivo: 18 semanas, o 12 efectivas con entrega en la semana 16, como se dijo en la reunión de la semana 3.

# 3. Plan del timebox en curso

Propuesta de contenido a partir de los paquetes de la EDT que seguían abiertos al 05-10. Los Business Ambassadors deben confirmar la prioridad y los criterios de aceptación.

| Cód. | Paquete de trabajo | MoSCoW | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Alta unificada de elemento (formulario único; Inventario con filtros) | Must | Matías Molina | Revisión visual hecha y feedback de pañol recibido |
| 5.3 | Corrección del botón "Mover" (traslado entre sectores) | Must | Por asignar | Traslado desde la ficha del activo sin error y con registro en el historial |
| 6.7 | Préstamo parcial de kit | Must | Por asignar | Se presta parte de un kit y las pruebas automatizadas pasan |
| 6.8 | Préstamo de fungibles a granel (etapa 7 del alta unificada) | Should | Por asignar | Por definir con pañol |
| 10.3, 10.4, 10.6 | Seguridad previa a producción: CSRFCOOKIEHTTPONLY, SRI en CDN y redirección abierta | Must | Por asignar | Cerrados antes de cualquier despliegue |
| 10.5 | Redis real para rate limiting en QA | Must | Por asignar | Rate limiting funcionando con caché compartida |
| 12.3 | Migración de datos a producción y limpieza de datos de prueba | Must | Por asignar | Producción sin datos de prueba; datos de pañol cargados |
| 12.4 | Accesos del equipo (IAM) y respaldos de la base de datos | Must | Por asignar | Compañeros con acceso y respaldo verificado |
| 9.3 | Matriz de permisos del rol Consulta | Could | Por asignar | Matriz cerrada con pañol |

Paquetes con estado por confirmar al 05-10, que hay que verificar antes de cerrar el plan: 5.1, 5.2, 4.4, 6.4, 8.2 y 11.1. También falta calcular la proporción de esfuerzo entre Must, Should y Could; la referencia de DSDM es Must cerca del 60 % y Could cerca del 20 % (Agile Business Consortium, s.f.-f).

# 4. Actividades y responsables por etapa

| Etapa | Actividades | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Inicio (Kick-off) | Acordar objetivos y criterios de aceptación; revisar disponibilidad y dependencias | Team Leader; Business Ambassadors |
| Investigación | Aclarar requerimientos pendientes y criterios; wireframes o prototipos tempranos; consultas a pañol | Business Analysts; Business Ambassadors |
| Refinamiento | Construir y probar lo prioritario; demostrar el avance a pañol | Solution Developers; Solution Testers; Business Ambassadors |
| Consolidación | Cerrar acciones, pruebas finales y revisión técnica; lo que no cumple vuelve a la lista priorizada | Technical Coordinator; Solution Testers |
| Cierre (Close-out) | Aceptación formal, decisión sobre lo no terminado, retrospectiva breve y Timebox Review Record | Business Visionary; Technical Coordinator; Team Leader |

# 5. Riesgos y dependencias del timebox

- Seguridad antes de producción: los paquetes 10.3, 10.4 y 10.6 son Must y bloquean cualquier despliegue.

- Disponibilidad de los encargados: las validaciones dependen de dos personas en turnos distintos; si no están, se avisa a la profesora para ubicarlos.

- Business Visionary sin definir: sin esa persona, la aceptación formal al cierre queda sin responsable.

- Calendario sin confirmar: si cambia el plazo efectivo, se reordenan los timeboxes C y D protegiendo los Must.

# 6. Información faltante y por confirmar

- Número y fechas de cada timebox de 15 días ejecutado desde la semana 6.

- Plazo efectivo del proyecto (18 vs 12 semanas).

- Validar con Josefa y Rodolfo el contenido, la prioridad y los criterios de aceptación del timebox en curso.

- Asignar responsable a cada paquete del timebox.

- Verificar el estado de los paquetes 5.1, 5.2, 4.4, 6.4, 8.2 y 11.1.

- Calcular la proporción de esfuerzo Must, Should y Could del timebox.

# Referencias

Agile Business Consortium. (s.f.-a). Chapter 13: Timeboxing. En The DSDM Agile Project Framework. https://www.agilebusiness.org/page/ProjectFramework_13_Timeboxing

Agile Business Consortium. (s.f.-e). Chapter 8: Products. En The DSDM Agile Project Framework. https://www.agilebusiness.org/page/ProjectFramework_08_Product

Agile Business Consortium. (s.f.-f). MoSCoW prioritisation. En The DSDM Agile Project Framework. https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html