Timebox Review Record

Registro de Revisión de Timebox · Control de Pañol

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Control de Bodega, Pañoles y Detección de Activos por Geolocalización (Control de Pañol) |
| Responsable del artefacto | Iker Justo Vergara (Team Leader, facilita la revisión) |
| Aceptación formal | Business Visionary (por definir: Josefa o Rodolfo) y Matías Molina (Technical Coordinator) |
| Versión y fecha | Borrador v0.1 · 12-10-2026 |
| Estado | Parcial: un registro (revisión del 10-09). Depende de definir al Business Visionary. |

# 1. Propósito

El Timebox Review Record deja constancia de la retroalimentación, los logros y las decisiones sobre lo no terminado al cierre de cada timebox (Agile Business Consortium, s.f.-e). DSDM exige además la aceptación formal de lo entregado y una retrospectiva breve en el cierre (Agile Business Consortium, s.f.-a).

El registro original del 10-09 existe como documento aparte; esta versión lo reconstruye con la EDT y el contexto del proyecto. Conviene contrastarla con el original antes de darla por cerrada.

# 2. Registro 1: revisión del 10-09-2026

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| N° de timebox | Por confirmar (quedó abierto en el registro original) |
| Fecha | 10-09-2026 |
| Tipo de revisión | Refinement, con validación de pañol sobre el inventario clásico |
| Participantes | Equipo de desarrollo y encargados de pañol (Josefa y Rodolfo); asistentes exactos por confirmar |
| Línea base | EDT del 10-09-2026, con 11 entregables |

## 2.1 Logros

Validados por pañol el 10-09:

- CRUD de categorías, atributos dinámicos y formatos de empaque configurables.

- Ingreso masivo de activos y de fungibles, y kits con manifiesto.

- Historial unificado por unidad de activo.

Completados a esa fecha, sin validación explícita de pañol registrada: arquitectura base, sistema de diseño, modelo de datos base, asistente de tipo de elemento, autogeneración de códigos, bitácora de movimientos de fungibles, revisiones de kit y KPIs del dashboard.

## 2.2 Retroalimentación del negocio

- Pañol validó el inventario clásico. Al usarlo, encontró tedioso crear un tipo de elemento y luego ir a la sección de activos, kits o fungibles.

- Esa observación derivó en el replanteo del 30-09 (alta unificada de elemento), que se trabaja en el timebox siguiente. Sus decisiones están en la sección 3.

## 2.3 Lo no terminado y su disposición

El registro original dejó abierta la disposición formal. La tabla muestra el estado de cada grupo al 10-09 y al 05-10 (EDT); la decisión formal está por registrar.

| Ítem | Estado al 10-09 | Estado al 05-10 | Disposición formal |
| --- | --- | --- | --- |
| Préstamos y devoluciones (6.1 a 6.3) | Pendiente | Completado; Loan cambió a cabecera + líneas; el turno se replanteó | Por registrar |
| Ubicaciones entre sectores (5.1 a 5.5) | En desarrollo | Traslado y cambio de sector completados; 5.1 y 5.2 por confirmar | Por registrar |
| Alertas y estados excepcionales (8.1 a 8.3) | Pendiente | Completado, salvo 8.2 por confirmar | Por registrar |
| Usuarios y roles (9.1 a 9.3) | Parcial / pendiente | Completado; rol Consulta sin matriz de permisos | Por registrar |
| Dashboard avanzado (7.2 a 7.4) | Pendiente | Pendiente | Por registrar |
| Responsividad y calidad (10.1, 10.2) | Pendiente | Avanzado / parcial | Por registrar |
| Documentación y cierre (11.1 a 11.4) | Pendiente | Informe técnico preliminar entregado (12-09); manual, UAT y Demo Day pendientes | Por registrar |

Para cada ítem, la disposición debe ser una de tres: pasa al siguiente timebox, se reprograma o se descarta (vuelve a la lista priorizada con su MoSCoW).

## 2.4 Aceptación formal

| Rol | Persona | Decisión | Fecha y firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Visionary | Por definir (Josefa o Rodolfo) | Pendiente | Pendiente |
| Technical Coordinator | Matías Molina | Pendiente | Pendiente |

## 2.5 Retrospectiva

No hay evidencia de una retrospectiva registrada para este timebox. Si se hizo, se completa aquí: qué funcionó, qué no y qué se mejora en el siguiente.

# 3. Insumo: taller de replanteo del 30-09-2026

No es una revisión formal de timebox, pero sus decisiones condicionan el contenido del timebox en curso. Se deja constancia como insumo:

- Formulario único de alta en una página; obligatorios: nombre, cantidad y "¿es activo?"; lo demás es opcional.

- Menú simplificado: todo en Inventario con filtros; se ocultan Activos, Kits, Fungibles y Catálogo de tipos (las rutas siguen vivas).

- El turno sale de todas las pantallas, salvo el historial y la actividad del día.

- Lo que trae un contenedor no activo se anota como descripción libre; solo los activos de adentro (por ejemplo, los notebooks del carro) se eligen uno a uno.

- La categoría solo clasifica; los atributos van siempre al elemento.

# 4. Plantilla para los próximos timeboxes

Se copia una tabla por cada revisión, al cierre de cada timebox de 15 días.

| Campo | A completar |
| --- | --- |
| N° de timebox y periodo |  |
| Fecha y tipo de revisión |  |
| Participantes |  |
| Logros (entregables aceptados) |  |
| Retroalimentación del negocio |  |
| No terminado y disposición (siguiente timebox, reprogramar o descartar) |  |
| Retrospectiva (qué funcionó, qué no, mejoras) |  |
| Aceptación: Business Visionary y Technical Coordinator (nombre, fecha, firma) |  |

# 5. Información faltante y por confirmar

- Definir al Business Visionary: acordar con Josefa y Rodolfo cuál de los dos firma el cierre de cada timebox.

- Número y fechas del timebox revisado el 10-09 y de los siguientes de 15 días.

- Asistentes exactos de la revisión del 10-09, contrastando con el registro original.

- Disposición formal de los ítems no terminados al 10-09.

- Retrospectiva de cada timebox, si se hizo, y dónde queda registrada.

- Registros de los timeboxes posteriores al 10-09.

# Referencias

Agile Business Consortium. (s.f.-a). Chapter 13: Timeboxing. En The DSDM Agile Project Framework. https://www.agilebusiness.org/page/ProjectFramework_13_Timeboxing

Agile Business Consortium. (s.f.-e). Chapter 8: Products. En The DSDM Agile Project Framework. https://www.agilebusiness.org/page/ProjectFramework_08_Product